- Р  Ф

КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ   МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ДЕРЕВНЯ   ПРУДКИ»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03 марта 2016 года                                                                                                  № 19

Об  утверждении отчета об  исполнении  муниципальной

программы  сельского  поселения  «Деревня  Прудки»

«Развитие  культуры  в  сельском  поселении

«Деревня Прудки»  за  2015  год

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003  №131-ФЗ,  руководствуясь Уставом  муниципального образования сельского поселения «Деревня Прудки»,   постановлением администрации сельского поселения «Деревня Прудки» от 02 декабря 2013  № 30 «Об утверждении Порядка разработки и реализации  муниципальных программ  сельского поселения «Деревня Прудки», администрация сельского поселения «Деревня Прудки».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнения  реализации муниципальной программы сельского поселения «Деревня Прудки» «Развитие культуры в сельском поселении «Деревня Прудки» за 2015 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Главы администрации

СП «Деревня Прудки»                                                                                    И.В.Кононенко

Приложение к постановлению  администрации

сельского поселения «Деревня Прудки»

от 03.03.2016 № 19

Отчет об исполнении муниципальной программы: « Развитие культуры в сельском поселении «Деревня Прудки» за 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Результат реализации мероприятий | Фактическая дата начала реализации мероприятий | Фактическая дата окончания реализации мероприятий | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено | Факт на отчетную дату |
| Подпрограмма 1 «Развитие учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие Расходы на обеспечение деятельности Муниципальных учреждений культуры |  | Администрация СП «Деревня Прудки» | Укрепление единого культурного пространства СП «Деревня Прудки», создание благоприятных условий для творчества деятельности самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 717,3 | 499,6 |
| 1.1 | Мероприятие Расходы на обеспечение деятельности МУК Прудковский СДК |  | Директор СДК | Произведены расходы на ремонт клуба в сумме 40029,31 руб., | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 270,8 | 114,4 |
| 1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для СДК |  |  | Произведены расходы на покупку электроэнергии договор №80001164 от 30.12.2014 на сумму11997,93 руб., тех. обслуживания СДК договор №11 от 12 января 2015 на сумму26588 руб., вывоз ТБО договор №19/15 ТБО от 17.12.2014 на сумму 3378,96 руб., строй материал для ремонта клуба на сумму 40029,31 по договору №16А от 16.11.2015, №11А от 11.11.2015, №15 от 27.10.2015, лицензия по договору №Но/148 от 01.01.2015 на сумму 4250 договор№23.05.4.3-83 от 17.11.2015 на сумму2137,38 за печатные издания ,за обучение на курсах договор №624 от14.12.2015 на сумму1200 руб, плата за экологию в сумме5842,36 . | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 270,8 | 114,4 |
| 1.1.2 | Расходы на выплату з/платы и начисления |  | Директор СДК | З /плата составила за 2015 год 287155,27 руб., начисления 98045,37 руб. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 436,0 | 385,2 |
| 1.2 | Мероприятие Обеспечение государственной охраны, сохранение, использования и популяризации объектов культурного наследия и военно-мемориальных объектов |  | Глава администрации | Субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству военно-мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества соглашение№6/6 от 18.12.2014 в сумме 10512 руб. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10,5 |  |
| Подпрограмма 2 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное Мероприятие организация и проведение мероприятий СДК |  | Администрация СП «Деревня Прудки | Увеличение удельного веса населения СП «Деревня Прудки» в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждением культуры, освоение новых форм и направлений культурной деятельности | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 27,0 | 27,0 |
| 3. | Мероприятие Организация и проведение мероприятий |  | Директор СДК | Заключено и исполнено5 договоров на покупку сувениров, призов, подарочных наборов, новогодних подарков с РАЙПО на сумму 22700 руб.и договор на венки на сумму4300 руб. ООО «Грааль» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 27,00 | 27,00 |