- Р Ф

КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ   МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ДЕРЕВНЯ   ПРУДКИ»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03 марта 2016 года                                                                                                      № 21

Об  утверждении отчета об исполнении  муниципальной

программы сельского поселения «Деревня Прудки»

«Территориальное планирование сельского поселения

«Деревня Прудки»  за  2015  год

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.03 г.  №131-ФЗ,  руководствуясь Уставом  муниципального образования сельского поселения «Деревня Прудки»,   постановлением администрации сельского поселения «Деревня Прудки» от 02 декабря 2013 года №30 «Об утверждении Порядка разработки и реализации  муниципальных программ  сельского поселения «Деревня Прудки», администрация сельского поселения «Деревня Прудки».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнения  реализации муниципальной программы сельского поселения «Деревня Прудки» «Территориальное планирование сельского поселения «Деревня Прудки» за 2015 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания.

3.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой

Главы администрации

СП «Деревня Прудки»                                                                                   И.В.Кононенко

Приложение к постановлению  администрации

сельского поселения «Деревня Прудки»

от 03.03.2016 № 21

Отчет об исполнении муниципальной программы: « Территориальное планирование сельского поселения «Деревня Прудки»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятий | Фактическая дата начала реализации мероприятий | Фактическая дата окончания реализации мероприятий | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено | Факт на отчетную дату |
| 1. | Основное мероприятие «Мероприятие по внесению изменений в генеральный план и правила по землепользованию и землеустройству» | Администрация СП «Деревня Прудки» | Создать правовые условия, предусмотренные положениями градостроительного законодательства. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 15,0 |  |
| 1.1 | Мероприятие Внесение изменений в генеральный план и ПЗЗ | Глава администрации | Программа не исполнена из за отсутствие финансирования | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 150,0 |  |