Приложение к постановлению  администрации

сельского поселения «Деревня Прудки»

от 03.03.2016 № 22

Отчет об исполнении муниципальной программы: « Развитие потребительской кооперации на территории сельского поселения «Деревня Прудки» за 2015 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятий | Фактическая дата начала реализации мероприятий | Фактическая дата окончания реализации мероприятий | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено | Факт на отчетную дату |
| 1. | Основное мероприятие «Развитие торговой деятельности в сельском поселении | Администрация СП «Деревня Прудки» | Увеличение розничного товарооборота | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 246,0 | 215,00 |
| 1.1 | Мероприятие Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям иным некоммерческим организациям | Глава администрации | Оплата по договору за предоставление субсидии №1 от 12.01.2015 на сумму 28020,18 руб., акт №1 от 31.03.2015, договор №2 от 01.04.2015 на сумму 28413,27 руб., акт №2 от 30.06.2015 договор №3 от 01.07.2015 года на сумму 28806,36 руб., от 30.09.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 116,0 | 85,0 |
| 1.2 | Мероприятие погашение кредиторской задолженности | Глава администрации | Погашена задолженность за 2014 год по предоставлению субсидии РАЙПО, договор№1 от 01.01.2014 года на сумму 32458 руб., договор №2 от 01.04.2014 года на сумму 32458,руб., договор №3 от 01.07.2014 на сумму 32458, договор №4 от 01.10.2014 сумму 32458 руб. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 130,0 | 130,0 |