Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения «Деревня Прудки»

Малоярославецкого района

Калужской области

от 19.11. 2018  № 40

План мероприятий «Дорожная карта»

по ликвидации муниципального учреждения культуры «Прудковский  сельский Дом культуры» муниципального образования сельского поселения «Деревня Прудки» Малоярославецкого района Калужской области

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Принятие учредителем решения о ликвидации учреждения, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) | в кратчайшие сроки | Глава поселения или Глава администрации | Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Положение о создании, реорганизации и ликвидации МУК в сельском поселении «Деревня Прудки» (примерно так звучит), Устав МУК |
| 2 | Уведомить регистрирующий орган о принятом решении о ликвидации учреждения с приложением такого решения по форме Р 15001 | В течении трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации | Глава администрации | п.1 ст.20 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», п.1 ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 3 | Уведомить службу занятости | За два месяца до начала расторжения договоров с работниками |  | п.2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» |
| 4 | Разместить в газете «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования. | незамедлительно после уведомления уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации | ликвидационная комиссия (ликвидатор) | ст. 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, заявку на публикацию можно оформить в эл.виде на сайте издания http://www.vestnik-gosreg.ru |
| 5 | Письменно уведомить кредиторов о ликвидации | в течение 10 рабочих дней (срок уточняйте по своему Уставу СП) со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия (ликвидатор) | п. 2 ст. 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 6 | Письменно направить дебиторам о ликвидации и требования о выплате задолженности | в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия (ликвидатор) | п. 2 ст. 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 7 | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого предприятия | в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации | ликвидационная комиссия (ликвидатор) | п. 27 Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» |
| 8 | Предупредить работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий | не менее чем за два месяца до увольнения | ликвидационная комиссия (ликвидатор) | ст. 180 Трудового кодекса РФ |
| 9 | Составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемой организации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Утверждается учредителем принявшим решение о ликвидации | после окончания срока для предъявления требований кредиторов | ликвидационная комиссия (ликвидатор) | п. 3 ст. 19 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п.2 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 10 | Предоставить промежуточный ликвидационный баланс в регистрирующий орган и информацию о формировании ликвидационной комиссии (о назначении ликвидатора) | Не ранее окончания срока установленного для предъявления требований кредиторами либо окончания выездной налоговой проверки | Руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) | п.п. 3, 4 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| 11 | Предоставить в ПФР расчет по форме РСВ-1 ПФР | в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления в регистрирующий орган документов о документов для государственной регистрации ликвидации | ликвидационная комиссия (ликвидатор) | п. 3 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» |
| 12 | Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди | в течении одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия (ликвидатор) | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 13 | Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди | по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | ликвидационная комиссия (ликвидатор) | ст. 63, ст. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации |
| 14 | Увольнение работников | не ранее чем через два месяца с момента получения работником уведомления об увольнении в связи с ликвидацией учреждения | ликвидационная комиссия (ликвидатор) | Трудовой кодекс РФ |
| 15 | Передача имущества (при его наличии) ликвидируемого учреждения собственнику |  | ликвидационная комиссия (ликвидатор) |  |
| 16 | Составить ликвидационный баланс, утверждается учредителем принявшим решение о ликвидации | после расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия (ликвидатор) | п. 6 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, |
| 17 | Закрытие банковских счетов | До закрытия счетов заплатить госпошлину | ликвидационная комиссия (ликвидатор) | п. 1 ст. 859 Гражданского кодекса РФ |
| 18 | Направление в регистрирующий орган уведомлении по форме Р 16001 с приложением: 1) ликвидационный баланс; 2) документ об уплате госпошлины; 3) документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений | после утверждения ликвидационного баланса, но не ранее, чем через два месяца с момента публикации о ликвидации юридического лица | ликвидационная комиссия (ликвидатор) | п.1 ст.21, п. 2 ст. 22 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Госпошлина в размере установленном ст.333.33 Налоговым кодексом Российской Федерации |
| 19 | Предоставить учредителю, принявшему решение о ликвидации свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц | Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц | ликвидационная комиссия (ликвидатор) | ст. 21 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п.6 ст. 22 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» |
| 20 | Организовать упорядочивание архивных документов ликвидированного учреждения (документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, в упорядоченном состоянии поступают на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив) | Сразу после получения свидетельства об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ | органы местного самоуправления | Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» |